## DIC 2018
Informe Avance Físico Financiero
DICIEMBRE 2018.
RECURSOS PROPIOS (RP) 2018
No. De Contrato | RELATIVO A: | UBICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | Fecha de Contrato | Monto Asignación | Monto Contratado | Avance Físico | Avance Financiero
OP-MGNL-RP-01/18-IR | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE. | EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL FRACC. SIERRA REAL. | 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 22 DE JUNIO DEL 2019 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 1623602.83 | 1616652.75 | 0% | 0%
OP-MGNL-RP-02/18-IR | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO. | EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA FRACC. HACIENDA DEL SOL. | 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 22 DE JUNIO DEL 2019 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 1288699.78 | 1274515.61 | 0% | 0%
OP-MGNL-RP-03/18-IR | REHABILITACIÓN DE CANCHA. | EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES. | 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 24 DE MARZO DEL 2019 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 678525.04 | 672857.9 | 0% | 0%
OP-MGNL-RP-04/18-IR | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE. | EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN. | 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 22 DE JUNIO DEL 2019 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 1784025.21 | 1766085.78 | 0% | 0%
OP-MGNL-RP-05/18-IR | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE. | EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN JUAN | 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 22 DE JUNIO DEL 2019 | 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 | 1605884.06 | 1591405.58 | 0% | 0%